## Elementos Funcionales
Estimacion de Costos
Proyecto: Software Web del Asesor Turístico Ferroviario y Peatonal - MTC
MEDIDA DE TAMAÑO FUNCIONAL
Puntos de función |  | Nivel | Clasificación | Multiplicador (fijo) | Numero de Elementos Funcionales (Auto) | Descripción
1 | Simple | 1 | Simple | 1 | 2 | Proceso funcional con hasta 3 operaciones lógicas, máximo 2 reglas de negocio, sin integraciones externas y manejo de 1 entidad de datos principal.
2 | Promedio | 2 | Promedio | 3 | 6 | Proceso funcional con 4 a 7 operaciones lógicas o hasta 5 reglas de negocio, o conexión con 1 sistema externo, y manejo de 2 a 3 entidades de datos.
3 | Complejo | 3 | Complejo | 6 | 12 | Proceso funcional con 8 a 15 operaciones lógicas o hasta 10 reglas de negocio, o conexión con 2 a 3 sistemas externos, y manejo de 4 a 6 entidades de datos.
4 | Muy Complejo | 4 | Muy Complejo | 8 | 0 | Proceso funcional con más de 15 operaciones lógicas o más de 10 reglas de negocio, o conexión con 4 o más sistemas externos, o procesamiento masivo/crítico de información.
TOTAL Puntos de Funcion |  | TOTAL Tamaño Funcional |  | 92 | 20
Casos de uso | tipo | Elementos Funcionales | Categoría (Sel) | Complejidad (Auto) | Nombre del Elemento Funcional |  | Clasificación
Numero | Tipo | Numero | Tipo |  | ALCANCE DE PROYECTO
1 | Simple | 1 | Promedio | 3 | RF-01 Ingresar preferencias turísticas |  | Registro
2 | Promedio | 2 | Simple | 1 | RF-02 Seleccionar una estación ferroviaria activa |  | Consulta
3 | Promedio | 3 | Promedio | 3 | RF-03 Mostrar zonas turísticas filtradas según preferencias |  | Consulta
4 | Complejo | 4 | Complejo | 6 | RF-04 Calcular ruta peatonal de ida y vuelta |  | Proceso
5 | Complejo | 5 | Promedio | 3 | RF-05 Mostrar tiempo estimado y dificultad de la ruta |  | Proceso
6 | Complejo | 6 | Complejo | 6 | RF-06 Integrar y mostrar pronóstico climático SENAMHI |  | Integracion
|  | 7 | Promedio | 3 | RF-07 Mostrar tarifa/precio del tren |  | Consulta
|  | 8 | Complejo | 6 | RF-08 Generar informe consolidado PDF/HTML |  | Reporte
|  | 9 | Promedio | 3 | RF-09 Listar estaciones con zonas turísticas asignadas |  | Reporte
|  | 10 | Complejo | 6 | RF-10 CRUD de zonas turísticas |  | Registro
|  | 11 | Simple | 1 | RF-11 Consultar estaciones en modo solo lectura |  | Consulta
|  | 12 | Complejo | 6 | RF-12 Mantener horarios y precios de servicios de tren |  | Registro
|  | 13 | Complejo | 6 | RF-13 Sincronizar estaciones, horarios y tarifas de PeruRail |  | Integracion
|  | 14 | Complejo | 6 | RF-14 Sincronizar previsiones climáticas SENAMHI |  | Integracion
|  | 15 | Complejo | 6 | RF-15 Registrar auditoría de sincronizaciones y operaciones |  | Seguridad
|  | 16 | Complejo | 6 | RF-16 Validar aforo antes de generar el informe |  | Proceso
|  | 17 | Promedio | 3 | RF-17 Configurar/actualizar cupo máximo diario |  | Registro
|  | 18 | Complejo | 6 | RF-18 Autenticación de usuarios administrativos |  | Seguridad
|  | 19 | Complejo | 6 | RF-19 Control de acceso por roles y acceso denegado |  | Seguridad
|  | 20 | Complejo | 6 | RF-20 Visualización de estación, destino y ruta en mapa interactivo |  | Consulta

## Factores Complejidad Tecnica
Teniendo en cuenta la relación Esfuerzo / Dificultad
Factor Tecnico |  | Multiplicador Constante | Magnitud Relativa (Entre 0-5) | Descripción
1 | Sistema Distribuido | 2 | 3 | La arquitectura de la solución puede ser centralizada o cliente servidor, o puede ser distribuido (como N-CAPAS) o multi-nivel. | 6 | Magnitud Relativa (Entre 0-5) | Categoria
2 | Tiempo de Respuesta Eficaz | 1 | 5 | La velocidad de respuesta para los usuarios es un importante factor (y no trivial). Por ejemplo, si la carga del servidor se espera que sea muy baja, esto puede ser un factor trivial. | 5 | 0 | Muy Bajo
3 | Eficiencia del Usuario Final | 1 | 4 | En la aplicación que se están desarrollando para optimizar la eficiencia del usuario, o simplemente la capacidad. | 4 | 1 | Bajo |  |  |  | X
4 | Procesamiento interno Complejo necesario | 1 | 4 | Hay mucha algorítmica de difícil trabajo para hacer y poner a prueba. | 4 | 2 | Nominal
5 | Código reutilizable debe ser un foco | 1 | 3 | ¿Es pesada la reutilización de código? Código reutilización reduce la cantidad de esfuerzo necesario para implementar un proyecto. También reduce la cantidad de tiempo necesario para depurar un proyecto. Una función de biblioteca compartida puede ser reutilizada varias veces. | 3 | 3 | Alto
6 | Facilidad de instalación | 0.5 | 3 | ¿Es la facilidad de instalación para los usuarios finales un factor clave? Cuanto más alto sea el nivel de competencia de los usuarios, menor es el número. | 1.5 | 4 | Muy Alto
7 | Facilidad de Usabilidad | 0.5 | 4 | ¿Es la facilidad de uso uno de los principales criterios para la aceptación? Cuanto mayor es la importancia de la facilidad de uso, mayor es el número. | 2 | 5 | Extremadamente Alto
8 | Portabilidad | 2 | 4 | ¿Se requiere soportar multi-plataforma? Múltiples tipos de plataformas tienen que ser soportadas. | 8
9 | Fácil Modificación | 1 | 4 | ¿El cliente requerirá la capacidad de cambiar o personalizar la aplicación en el futuro? Cuanto más cambio / adaptación que se requiere en el futuro, mayor es el valor. | 4
10 | Altamente concurrente | 1 | 4 | ¿Va a tener para hacer frente a la base de datos de bloqueo y otras cuestiones de concurrencia? Mientras mayor atención tiene que tener la solución a los conflictos en los datos o aplicación, se más alto es el valor. | 4 |  |  | Magnitud | Categoría | Criterio de selección
11 | Personalización de Seguridad | 1 | 4 | ¿Es posible aprovechar soluciones de seguridad existentes o es necesario desarrollar código personalizado? Tradicionalmente, incorporar mecanismos de seguridad se ha asociado con un incremento del trabajo y la complejidad del desarrollo. | 4 |  |  | 0 | Muy Bajo | La característica tiene presencia o exigencia mínima.
12 | Dependencia de Terceros | 1 | 4 | ¿La aplicación requiere el uso de controles o bibliotecas de terceros? Al igual que códigos reutilizables, el código de terceros puede reducir el esfuerzo necesario para implementar una solución. | 4 |  |  | 1 | Bajo | La característica tiene poca presencia o exigencia.
13 | Entrenamiento Especial | 1 | 2 | ¿Cuánto cuesta la formación de los usuarios que se requiere? La aplicación es compleja, o el apoyo a actividades complejas? | 2 |  |  | 2 | Nominal | La característica presenta un nivel normal o esperado.
TOTAL FACTOR DE COMPLEJIDAD TECNICA |  |  | 1.115 |  | 1.115 |  |  | 3 | Alto | La característica presenta una presencia o exigencia importante.
[8 empty] | 4 | Muy Alto | La característica presenta una presencia o exigencia considerable.
[8 empty] | 5 | Extremadamente Alto | La característica presenta una presencia o exigencia excepcional.

## Tabla cálculo LOC
Tecnología | Can. Líneas de código (LOC)
LOC JAVA EFECTIVAS | 9650
LOC | 9.65
Regla Práctica LOC por Tipo Funcional
Tipo Funcional | LOC Promedio (min-max) |  | Qué Incluye
Registro | 200 | 400 | Formulario + validaciones + BD
Consulta | 150 | 350 | Búsqueda + filtros + visualización
Proceso | 400 | 800 | Reglas + cálculos + lógica
Reporte | 300 | 600 | Consultas + formato + exportación + generacion de documento
Integracion | 500 | 1000 | Comunicación + intercambio de datos + APIs/servicios
Seguridad | 500 | 1000 | Control acceso + auditoría + cifrado
Tamaño General del Software basado en LOC
Tamaño | Rango LOC |  | Nº Funcionalidades Aproximadas
Muy Pequeño | 1K | 5K | 5 – 15
Pequeño | 5K | 15K | 15 – 40
Mediano | 15K | 40K | 40 – 100
Grande | 40K | 120K | 100 – 300
Muy Grande | 120K | 500K+ | 300+
Fórmula Conceptual de Estimación |  |  |  |  | El LOC promedio es el valor representativo dentro del rango LOC de cada tipo funcional.
Clasificación | Contar funcionalidades |  | LOC Promedio | LOC
Registro | 4 |  | 300 | 1200
Proceso | 3 |  | 600 | 1800
Reporte | 2 |  | 450 | 900
Seguridad | 3 |  | 750 | 2250
Consulta | 5 |  | 250 | 1250
Integracion | 3 |  | 750 | 2250
|  |  | TOTAL LOC | 9650

## Costo Desarrollo
COCOMO II , para calculo de Meses Hombre, a partir de casos de uso y puntos funcionales, según la metodología o Métrica.
El esfuerzo en meses hombre se calcula así:
PM = A x (Tamaño) ** E
Donde:
PM= Esfuerzo en meses hombre
A= Constante 2.94
Tamaño= Puntos Función x (líneas código) / 1000
Líneas código = | 9.65 | para programas en Java
Puntos de Función = Casos Uso x Complejidad
Complejidad: 1= Baja, 3=Media, 6=Alta 8+Muy alta
E= Constante para complejidad del proyecto, para un proyecto medio es 0,98
Desarrollos | [13 empty] | Cronograma
Esfuerzo meses hombre |  |  | Costo Real | [10 empty] | dias
Estimación de esfuerzo APLICACIÓN COCOMO II |  |  | Costo por perfil de recurso humano | Cantidad RRHH | Meses Diseño | Meses Construcción | Meses Pruebas | Meses Implementación | Total meses | total m/h | T_Costo mes (miles) | Costo_Parcial (miles) |  | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | d12 | d13 | d14 | d15 | d16 | d17 | d18 | d19 | d20
Numero de Elementos Funcionales | 20 |  | Jefe de Proyecto / Scrum Master (André Vasquez) | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 12358.3346 | 7415.0008 | JP | D |  |  |  | D | C |  |  | C |  |  |  | P | P | P | P | P | P | i | i
Tamaño funcional estándar | 92 |  | Analista de Requerimientos / Product Owner (Carol Rocha) | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 5149.3061 | 1287.3265 | AN | bar: dias d1 to dias d5
Constante A | 2.94 |  | Arquitecto de Software (Renzo Tenazoa) | 1 | 0.15 | 0.2 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 7209.0285 | 2523.16 | AS | bar: dias d3 to dias d9
Líneas de código | 9.65 |  | Desarrollador Full Stack (André Vasquez) | 1 | 0 | 0.65 | 0 | 0.1 | 0.75 | 0.75 | 15447.9183 | 11585.9387 | DES | [5 empty] | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | i | I
Constante complejidad E = | 1.115 |  | Asegurador de Calidad - QA (Ab Jhonatan Britto) | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 6179.1673 | 1853.7502 | AC | bar: dias d13 to dias d18
Tamaño | 0.8878 |  | Total | 5 | [5 empty] | 2.25 | T_C | 24665.1761 |  | dias d1: D; dias d2: Diseño
PM (total persona, mes)= | 2.5747 | [12 empty] | dias d1: C; dias d2: Construcción
Costo Hora desarrollo | 50 |  | 1 Mes | 4 | Semanas | [8 empty] | dias d1: P; dias d2: Pruebas
Valor estimado (referencia técnica) | 20597.2243 |  | 4 semanas | 20 | Dias | [8 empty] | dias d1: I; dias d2: Implementacion
|  |  | 1 Semana | 5 | Dias
El costo total aproximado del desarrollo del software, calculado usando el esfuerzo estimado en PM y el costo por hora de trabajo. |  |  | 1 dia | 8 | Horas
Unificación de Costos y Esfuerzo por Perfil
Jefe de Proyecto (JP):
Insumo (T_Costo mes): Tiene un valor de mercado de S/. 5 801.95 por un mes completo.
Ejecución (Costo_Parcial): Debido a que el cronograma solo le asigna 8 días de labor (dos por cada fase), su esfuerzo es de 0.4 meses.
Conclusión: Se termina pagando S/. 2 320.78, lo que demuestra que su costo se distribuye equitativamente en todo el ciclo de vida del software.
Analista de Negocio (AN):
Insumo (T_Costo mes): Su tarifa base es de S/. 3 626.22 mensuales.
Ejecución (Costo_Parcial): El cronograma lo requiere intensivamente solo al inicio, con 5 días dedicados a la fase de Diseño (0.25 meses).
Conclusión: Su costo final es de S/. 906.55, evidenciando que es un recurso crítico pero de participación breve.
Arquitecto de Software (AS):
Insumo (T_Costo mes): Posee una valoración mensual de S/. 5 076.70.
Ejecución (Costo_Parcial): Se le asignan 7 días de trabajo concentrados en la fase de Construcción, equivalentes a 0.35 meses.
Conclusión: El proyecto devenga S/. 1 776.85 por su labor, resaltando el costo de la definición técnica de la arquitectura.
Desarrollador (DES):
Insumo (T_Costo mes): Es el perfil con mayor sueldo base, ascendiendo a S/. 7 977.68 por mes.
Ejecución (Costo_Parcial): Es quien más tiempo trabaja en el cronograma con 11 días (ocho en Construcción y tres en Implementación), sumando 0.55 meses.
Conclusión: Representa el gasto más fuerte del proyecto con S/. 4 387.72, reafirmando que la fase de codificación suele ser la más costosa.
Asegurador de Calidad (AC):
Insumo (T_Costo mes): Su base mensual es la más baja del equipo, situada en S/. 2900.97.
Ejecución (Costo_Parcial): Según el cronograma, solo interviene 4 días en la fase de Pruebas, lo que representa apenas 0.25 meses de esfuerzo.
Conclusión: Genera el costo parcial menor de S/. 580.19, mostrando una asignación puntual para el cierre de calidad.
| Conclusión: |  | El costo real por perfiles debe compararse con el valor estimado por COCOMO II. El modelo usa 20 elementos funcionales, la estimación LOC, el factor de complejidad técnica y la distribución de trabajo por fase para obtener una referencia técnico-económica.
Conclusión Técnico-Financiera: El Escenario de Déficit
Cuando el Costo Real sobrepasa el Valor Estimado, el proyecto deja de ser una inversión y se convierte en una pérdida económica para la organización:
Pérdida de la Utilidad: El margen de ganancia que la empresa esperaba obtener desaparece, ya que se está gastando más en pagar sueldos (Costo_Parcial) de lo que el modelo técnico (COCOMO II) sugería como razonable para el tamaño del software.
Quiebre del Presupuesto: Significa que el costo parcial fue una mala estimación y que la suma de los días trabajados en el Cronograma ha crecido tanto que el costo de la planilla superó el valor estimado proyectado.
Error en la Productividad: Técnico-económicamente, esto indica que el equipo está siendo menos eficiente de lo esperado; es decir, están cobrando su T_Costo mes completo pero avanzando menos de lo que los veintidós elementos funcionales requieren.
Inviabilidad del Contrato: Si se le cobró al cliente basándose en el Valor Estimado, la empresa ahora debe poner dinero de su propio bolsillo para terminar el desarrollo, lo que compromete la sostenibilidad del negocio.
Extensión de Fases: Un Costo Real elevado es la prueba matemática de que las fases de Diseño, Construcción o Pruebas duraron más días de los planificados inicialmente en el cronograma de veinte días.
Lección final para el alumno: Superar el valor estimado es el "semáforo rojo" de la ingeniería de software. Indica que el Cronograma ya no es una herramienta de guía, sino un generador de gastos imprevistos. El ingeniero debe entonces decidir si detiene el proyecto, reduce el alcance o renegocia con el cliente para cubrir el nuevo Costo Real.
Note on B33: FREDDY: 1,81 Meses/hombre
Note on B34: FREDDY: Definir en el Contrato
Note on B35: FREDDY: x20 dias * 8 horas

## Tablas
Estimación de costos de software con puntos de casos de uso: factores técnicos
Aplicación de numero de elementos funcionales para crear estimaciones de costos de software confiables. Lo que hace que los elementos funcionales sean diferentes es que permiten que la estimación del costo del proyecto ocurra mucho antes en el proceso. Esta técnica de estimación de costos fue desarrollada por Gustav Karner para Rational Software Corporation
Factores técnicos
Al aplicar cualquier técnica general de estimación de costos, debe tener en cuenta muchas variables. Cada proyecto de software es diferente, y si no tiene en cuenta esas diferencias, su estimación no será confiable. En el método de elementos funcionales hay 13 factores que deben ser considerados. No todos los factores tienen el mismo impacto potencial en la estimación de costos de un proyecto, por lo que cada factor tiene un multiplicador que representa los pesos relativos de los factores.
Aquí están los 13 factores técnicos de estimación de elementos funcionales. Cada factor se enumera como Nombre (multiplicador) – Descripción. Para cada factor, asignará una magnitud relativa de 0 (irrelevante) a 5 (críticamente importante).
Factor
1. Sistema distribuido requerido: la arquitectura de la solución puede ser centralizada o de un solo usuario, o puede ser distribuida (como una solución de n niveles) o multiusuario. Los números más altos representan una arquitectura más compleja. | 2
2. El tiempo de respuesta es importante: la rapidez de respuesta para los usuarios es un factor importante (y no trivial). Por ejemplo, si se espera que la carga del servidor sea muy baja, esto puede ser un factor trivial. Los números más altos representan una importancia creciente del tiempo de respuesta (un motor de búsqueda tendría un número alto, un agregador diario de noticias tendría un número bajo). | 1
3. Eficiencia del usuario final: ¿la aplicación se está desarrollando para optimizar la eficiencia del usuario o solo la capacidad? Los números más altos representan proyectos que dependen más de la aplicación para mejorar la eficiencia del usuario. | 1
4. Se requiere procesamiento interno complejo: ¿hay mucho trabajo algorítmico difícil de hacer y probar? Los algoritmos complejos (nivelación de recursos, análisis de sistemas en el dominio del tiempo, cubos OLAP) tienen números más altos. Las consultas simples a la base de datos tendrían números bajos. | 1
5. El código reutilizable debe ser un enfoque: ¿la reutilización de código pesado es un objetivo o una meta? La reutilización de código reduce la cantidad de esfuerzo necesario para implementar un proyecto. También reduce la cantidad de tiempo necesario para depurar un proyecto. Una función de biblioteca compartida se puede reutilizar varias veces y arreglar el código en un solo lugar puede resolver varios errores. Cuanto mayor sea el nivel de reutilización, menor será el número. | 1
6. Facilidad de instalación: ¿es la facilidad de instalación para los usuarios finales un factor clave? Cuanto mayor sea el nivel de competencia de los usuarios , menor será el número. | 0.5
7. Usabilidad: ¿Es la facilidad de uso un criterio principal para la aceptación? Cuanto mayor sea la importancia de la usabilidad , mayor será el número. | 0.5
8. Soporte multiplataforma: ¿Se requiere soporte multiplataforma? Cuantas más plataformas deban ser compatibles (esto podría ser versiones de navegador, dispositivos móviles, etc. o Windows/OSX/Unix), mayor será el valor. | 2
9. Fácil de cambiar: ¿el cliente requiere la capacidad de cambiar o personalizar la aplicación en el futuro? Cuantos más cambios/personalizaciones se requieran en el futuro, mayor será el valor. | 1
10. Altamente concurrente: ¿tendrá que abordar el bloqueo de la base de datos y otros problemas de concurrencia? Cuanta más atención deba dedicar a resolver conflictos en los datos o la aplicación, mayor será el valor. | 1
11. Seguridad personalizada: ¿Se pueden aprovechar las soluciones de seguridad existentes o se debe desarrollar un código personalizado? Cuanto más trabajo de seguridad personalizado tenga que hacer (nivel de campo, nivel de página o seguridad basada en funciones, por ejemplo), mayor será el valor. | 1
12. Dependencia del código de terceros: ¿la aplicación requerirá el uso de controles o bibliotecas de terceros? Al igual que el código reutilizable, el código de terceros puede reducir el esfuerzo necesario para implementar una solución. Cuanto más código de terceros (y más fiable sea el código de terceros), menor será el número. | 1
13. Capacitación de usuarios: ¿Cuánta capacitación de usuarios se requiere? ¿La aplicación es compleja o admite actividades complejas? Cuanto más tarden los usuarios en cruzar el umbral de succión (lograr un nivel de dominio del producto), mayor será el valor. | 1

## Clas_Elem_Funci
CLASIFICACIÓN DE ELEMENTOS FUNCIONALES
Clasificación | Descripción Funcional | Cuándo se Usa | Palabras Clave Asociadas | Ejemplos | Impacto en Esfuerzo
Registro | Funcionalidad orientada al ingreso, modificación, configuración o parametrización de datos del sistema. | Configuración del sistema, parametrización del negocio, carga de información. | Configurar, Definir, Parametrizar, Registrar, Crear catálogo, Cargar datos, Asociar | Configurar variables, Definir requisitos, Parametrizar modelos, Cargar información | Bajo a Medio
Consulta | Funcionalidad orientada a la visualización o consulta de información sin modificar datos. | Visualización de datos, búsqueda, filtros, revisión histórica. | Consultar, Ver, Buscar, Visualizar, Listar, Mostrar | Consultar estado de crédito, Ver historial, Buscar beneficiarios | Bajo
Proceso | Funcionalidad que ejecuta lógica de negocio, cálculos, validaciones o evaluaciones automáticas. | Cálculos, validaciones, evaluación de reglas, análisis de datos. | Evaluar, Calcular, Validar, Procesar, Ejecutar, Analizar, Determinar, Estimar | Calcular puntaje, Evaluar requisitos, Estimar financiamiento | Medio a Alto
Reporte | Funcionalidad que genera salidas estructuradas o documentos formales del sistema. | Generación de reportes, exportaciones, publicación de resultados. | Generar reporte, Exportar, Publicar resultados, Descargar archivo, Emitir documento | Reporte PDF, Exportar Excel, Publicar resultados comité | Medio
Integración | Funcionalidad que permite comunicación automática con sistemas externos. | Conexión con APIs, servicios externos, plataformas externas. | Integrar, Sincronizar, Consumir API, Enviar a sistema externo, Conectar, Intercambiar datos | Consulta API externa, Enviar datos a sistema externo | Alto
Seguridad | Funcionalidad relacionada con control, auditoría, autenticación o trazabilidad del sistema. | Control de accesos, auditoría, firma digital, trazabilidad. | Auditoría, Firma electrónica, Control acceso, Validar identidad, Trazabilidad, Autenticación | Firma electrónica, Log auditoría, Listas de control | Alto